## Laporan KMP1
LAPORAN KMP1
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PROJEK ICT
KPD 3014 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
KOLEJ VOKASIONAL PERDAGANGAN JOHOR BAHRU
Arahan :
1- Mohon kejasama Pelajar untuk melengkapkan Laporan F, Lampiran F1 DAN Kronologi Pelaksanaan Projek berdasarkan format yang disediakan.
Nama Program |  | : | KURSUS PANGKALAN DATA |  |  |  |  | No. Kad Pengenalan |  | : | 30715011406
Alamat Kolej |  | : | NO . JALAN TUN ABDUL RAZAK, TAMAN TASEK , 80350 JOHOR BAHRU , JOHOR |  |  |  |  | Angka Giliran |  | : | K531HKPD013
[8 empty] | Tarikh Projek Dijalankan |  | : | 21 MAC 2020
Nama Pelajar |  | : | NURIN EDLEEN BINTI SHAMSUL ANUAR |  |  |  |  | Tarikh Laporan Disediakan |  | : | 30 MAC 2020
Bil | Nama Projek |  |  | Skop Projek | Senarai Perisian dan Peralatan yang digunakan | Tujuan Pembangunan Sistem | Kos (RM) |  |  | Nama Pembangun Projek |  | Tarikh Tempoh Pelaksanaan |  | Status | Catatan
[7 empty] | Anggaran |  | Dibelanjakan |  |  | Mula | Siap
1 | SISTEM KALKULATOR SIMPANAN DATA RINGKAS |  |  | 1 | komputer | Untuk memudahkan kerja menyimpan dan menyemak markah dan memudahkan pengguna menggunakan kalkulator di komputer | 1 |  | rm1200 | nurin edleen binti shamsul anuar |  | 23.3.20 | 30.3.20 | berjaya | Tiada
[5 empty] | xampp |  | 1 |  | percuma
[5 empty] | internet |  | 1 |  | rm250
[5 empty] | noteoad++ |  |  | 1 | percuma
|  |  |  | Skop Projek |  |  | Status Projek:
|  |  |  | 1 - Baru |  |  | 1 - Menyediakan Spesifikasi Projek
|  |  |  | 2 - Peningkatan Sistem |  |  | 2 - Proses Projek
|  |  |  | 3 - Pertambahan Peralatan |  |  | 3 - Rundingan Harga
|  |  |  | 4 - Perluasan Sistem |  |  | 4 - Penilaian
5 - Projek Telah Dianugerahkan
6 - Projek Sedang Dilaksanakan
7 - Projek Ditangguhkan
8 - Projek Dibatalkan
9 - Projek Siap
10 - Lain-Lain (Nyatakan di ruang Catatan)
Note on N10: Def: No Surat Permohonan/Tarikh Emel yang dikemukakan kepada Urus Setia JPICT,KPT.
Note on N11: Def: No Surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh JPICT,KPT kepada Pemohon.
Note on N12: Def: Tarikh Surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh JPICT,KPT kepada Pemohon.
Note on F14: Def: Nama Pegawai yang ditugaskan menyelaras projek ini.
Note on N14: Def: Tarikh laporan disediakan oleh Pemohon.

## Lampiran KMP1
LAMPIRAN KMP1
SENARAI PEROLEHAN ICT
BIL | ITEM | JUMLAH UNIT YANG DIBELI | JUMLAH KOS SEUNIT (RM) | JUMLAH KOS (RM)
A | PERKAKASAN
1 | komputer | 1 | rm1200 | rm1200
B | PERISIAN
1 | Notepad++ | 1 | Percuma | Tiada
| Xampp | 1 | Percuma | Tiada
C | RANGKAIAN
1 | u mobile | 1 | rm250 | rm250
D | PERKHIDMATAN
1 | Tidak Berkaitan | Tiada | Tiada | Tiada
E | LAIN - LAIN
1 | Tidak Berkaitan | Tiada | Tiada | Tiada
JUMLAH |  | 2 | rm1450 | rm1450
* Jika tiada kaitan dengan ruangan "Item", Sila nyatakan "Tidak Berkaitan" pada ruangan tersebut.

## Kronologi Pelaksanaan
KRONOLOGI PELAKSANAAN PROJEK
| Nama Projek | : | Sistem kalkulator simpanan data ringkas
Arahan :
1- Mohon kejasama Pelajar untuk melengkapkan Laporan F, Lampiran F1 DAN Kronologi Pelaksanaan Projek berdasarkan format yang disediakan. Bagi bahagian ini anda perlu merujuk kepada System Requirement Specification (SRS), CARTA GANTT & CARTA ALIR PROSES yang telah anda hasilkan.
| BIL. | PERKARA |  | PENERANGAN | TARIKH
| 1 | Laman utama (Home) |  | Halaman ini adalah untuk pengguna mendaftar atau melogin supaya dapat menggunakan kalkulator.Halaman ini mempunyai daftar masuk pengguna untuk pengguna yang baru dan log in untuk pengguna yang telah memiliki username dan password.Laman ini mempunyai butang yang boleh menukarkan warna latar belakang,butang log out untuk keluar dan home untuk ke halaman utama. | 23.3.2020
| 2 | Halaman daftar pengguna baru |  | Halaman ini mempunyai username dan password yang perlu diisi oleh pengguna untuk memiliki username dan password tersebut.Di halaman ini terdapat butang submit untuk mendaftar,reset untuk padam semula,home untuk ke halaman utama dan log out untuk keluar. | 24.3.2020
| 3 | Halaman kalkulator |  | Halaman ini mempunyai adalah untuk mendapatkan jawapan yang diperlukan untuk nombor yang diisi dalam 2 kotak tersebut.Di halaman ini mempunyai kotak untuk mengisi nombor yang ingin dikirakan,butang untuk memilih operasi seperti +,-,*,/, butang equal untuk mendapatkan jawapan,butang home untuk ke halaman utama,butang log out untuk keluar dan butang list untuk melihat senarai kiraan yang telah dilakukan. | 25.3.2020 26.3.2020 27.3.2020
| 4 | Halaman List |  | Halaman ini dibina adalah untuk memudahkan pengguna melihat hasil kiraan yang telah dilakukan.Di halaman ini terdapat butang untuk menukar latar belakang jadual senarai tersebut,butang calculator untuk kembali ke halaman kalkulator,butang log out untuk keluar dan butang home untuk ke halaman utama. | 28.3.2020 29.3.2020
| 5 | Halaman log out |  | Halaman ini untuk keluar dari sistem setelah menggunakan kalkulator tersebut.Di halaman ini terdapat butang home untuk ke halaman utama,butang calculator untuk kembali mengira. | 30.3.2020